**Dôvod predĺženia skúšobnej prevádzky automatizovaného meracieho systému**

**emisií amoniaku v prevádzke „Močovina 3“**

Prevádzka „Močovina 3“ bola koncom roka 2014 pre poruchu kompresora CO2 odstavená.

Po zrealizovaní opravy bola dňa 15.12.2014 uvedená do chodu a po postupnej stabilizácii

procesu sa v dňoch 26. – 29.12.2015 úspešne vykonala záručná skúška a následne 30.12.2014

bola prevádzka fi. Chemoprojekt Praha odovzdaná protokolom o odovzdaní a prevzatí diela

do užívania. Z tohto dôvodu bola skúšobná prevádzka automatizovaného meracieho systému emisií amoniaku inštalovaného na výduchoch ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051, 1052, 1053, 1054 bola prerušená.

Z dôvodu posunutého nábehu prevádzky po jej intenzifikácii a v súvislosti s pretrvávajúcimi technickými problémami na AMS nie je možné splniť počas skúšobnej prevádzky všetky podmienky určené v integrovanom povolení súvisiace s uvedením prevádzky AMS do trvalej prevádzky.

Zároveň je potrebné skúšobnú prevádzku AMS predĺžiť aj z dôvodu inštalácie N/C metra, ktorého správne prevádzkovanie bude vyžadovať zásahy do AMR systémov technológie výroby močoviny a môže sa počas skúšobnej prevádzky prejaviť aj prípadným zvýšením množstva emisií, resp. prekročením určených emisných limitov.